## Bienes-Obra IV TRIMESTRE 2013
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO HOSPITAL DE ROATAN
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL AÑO 2014
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
31100 | Alimentos y Bebidas para Personas, AGUA PURIICADA | 3 COTIZ. |  | 412012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 190000 | 190000
39100 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal, CLORO, DESINFECTANTE, JABON EN BARRA, JABON LIQUIDO | 3 COTIZ. |  | 422012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 59316 | 59316
39540 | Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico, CATETER VARIAS NUMERACIONES, COBERTORES DE ZAPATOS | 2 COTIZ. |  | 432012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-31 | 2014-10-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 45764 | 45764
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada | [23 empty] | 295080
|  | REAL | [22 empty] | 295080 | 295080
| Fecha de emisión: |  | 2014-02-28 |  | Emitido por: | Lic. Thomas E. Brooks |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2014-02-28 |  | Aprobado por: |  |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
(GERENCIA ADMINISTRATIVA) HOSPITAL ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA
LIC. THOMAS E. BROOKS (GERENTE ASMINISTRATIVO) HOSPITAL DE ROATAN
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre de la Unidad que elaboró el PACC]
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE [Indicar Nombre, Cargo y Dependencia]

## Bienes-Obra III TRIMESTRE 2013
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO HOSPITAL DE ROATAN
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL AÑO 2014
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
33100 | PAPEL DE ESCRITORIO, PAPEL BOND EN 3 PRESENTACIONES | 2 COTIZ. |  | 412012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 48706 | 48706
33300 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, TALONARIOS DE RECIBOS Y RECETARIOS MEDICOS | 2 COTIZ. |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 41521 | 41521
33400 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PLATOS, VASOS, CUCHARAS, FOLDER | 2 COTIZ. |  | 422012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 9391 | 9391
35620 | DIESEL, PARA LAPLANTA DE ENERGIA | LPRI |  | 432012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 253216 | 253216
24100 | SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES, SANGRE, PLASMA FRESCO, GLOBULOS ROJOS | 3 COTIZ. |  | 442012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 150000 | 150000
35251 | REACTIVOS, ANTI A, ANTI B, ALBUMINA | LPRI |  | 452012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 405500 | 405500
35251 | Reactivo, UREA, CREATININA, COLESTEROL TOTAL, POTASIO | LPRI |  | 462012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 444500 | 444500
39560 | MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS, AGUJAS LARGAS, AGUJAS CORTAS, FLUOR, GEL | 3 COTIZ. |  | 472012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 80000 | 80000
31100 | Alimentos y Bebidas para Personas, POLLO | LPRI |  | 482012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 444000 | 444000
31100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOFRITO, ACHIOTE, ABARROTERIA | LPRI |  | 502012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 476442 | 476442
35210 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, LIDOCAINA, BUPIVACAINA, METRONIDAZOL | LPRI |  | 512012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 450000 | 450000
35210 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, OXACILINA, CEFALIXINA, GENTAMICINA, AMPICILINA | LPRI |  | 522012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 313151 | 313151
39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, LAPICES,MARCADORES,MASKIN TAPE, LAPIZ TINTA, CORRECTORES | 3C |  | 532012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 3224 | 3224
39520 | INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO,TUBOS ENDOTRAQUEALES VARIOS NUMEROS, RECOLECTORES DE ORINA | LPRI |  | 552012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 276700 | 276700
39530 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, GUANTES DESCARTABLES L, M, S, GUANTES ESTERILES, GORROS | LPRI |  | 562012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 341601 | 341601
39540 | OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO,SET DE ROPA QUIRURGICA | LPRI |  | 572012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 443750 | 443750
42420 | EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, EQUIPO DE ELCTROLITOS, MICROPIPETAS, CENTRIFUGAS | LPRI |  | 582012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 339403 | 339403
35260 | OXIGENO MEDICO, OXIDO NITROSO, CO2 | LPRI |  | 602012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 13/08/014 | 2014-08-13 | 2014-08-21 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 435685 | 435685
39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, TIJERA DE MAYO, PINZA DISECCION,PINZA GINECOLOGICA, PINZA CAMPO | 3 COTIZ. |  | 622012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | N/A | N/A | Comite de Compras |  | 142170 | 142170
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada
|  | REAL | [22 empty] | 5098960 | 5098960
| Fecha de emisión: |  | 2014-02-28 |  | Emitido por: | Lic. Thomas E. Brooks |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2014-02-28 |  | Aprobado por: |  |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
(GERENCIA ADMINISTRATIVA) HOSPITAL ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA
LIC. THOMAS E. BROOKS (GERENNTE ADMINISTRATIVO) HOSPITAL ROATAN

## Bienes-Obra II TRIMESTRE 2013
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso de ser fondos externos]
PROGRAMA DE SALUD BUCAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2014
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
33100 | PAPEL DE ESRITORIO COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO | 3 COTIZ. |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  |  | 56067.1 | 56067.1
39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 3 COTIZ. |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  |  | 190000 | 190000
35252 | R E A C T I V O S/V I H /SIDA | 3 COTIZ. |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  |  | 190000 | 190000
34400 | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE | 3 COTIZ. |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  |  | 190000 | 190000
39300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 3 COTIZ. |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  |  | 190000 | 190000
39600 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | LICIT PRIVADA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  |  | 190000 | 190000
35650 | ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES | 3 COTIZ. |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  |  | 190000 | 190000
35620 | D I E S E L | LICIT PRIVADA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  |  | 190000 | 190000
35610 | G A S O L I N A | LICIT PRIVADA |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014-05-06 | 2014-05-06 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  |  | 190000 | 190000
1576067.1
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada
|  | REAL | [22 empty] | 1576067.1
| Fecha de emisión: |  | 2014-02-28 |  | Emitido por: | DR. CARLOS AGUILAR |  |  |  | Fecha de Modificacion |  | DD/MM/AA |  | Modificado por |  |  |  | Fecha de Registro ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2014-02-28 |  | Aprobado por: | DR. CARLOS AGUILAR |  |  |  | Fecha de Aprobacion |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por |  |  |  | Fecha Actualización ONCAE: |  |  | DD/MM/AA |  | Actualizado por:
DOCTOR CARLOS ROBERTO AGUILAR ENCARGADO DE PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL
DOCTOR CARLOS ROBERTO AGUILAR ENCARGADO DE PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL

## Bienes-Obra II TRIMESTRE 2014
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
35610 | G A S O L I N A | 3CC | 19-01 | 001 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-27 | 2015-02-27 |  | 2015-02-27 | 24930 | 24930
35620 | D I E S E L | 1C | 19-02 | 002 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-27 | 2015-02-27 |  | 2015-02-27 | 49929 | 49929
33300 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1C | 19-01 | 003 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-03 | 04-10-20015 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-30 | 2015-10-30 |  | 2015-09-30 | 57652 | 57652
39600 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3C | 19-02 | 004 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2014-04-08 | 08-04-*2015 | 2015-04-08 | 09-04-23015 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  | 2015-04-15 | 90000 | 90000
34400 | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE | 3C | 19-01 | 005 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-06 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2014-04-08 | 08-04-*2015 | 2015-04-08 | 09-04-23015 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  | 2015-05-15 | 156923 | 156923
39600 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | LP | 18-08 19-01,02,03,04,05 | 006 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 08-04-*2015 | 2015-04-08 | 09-04-23015 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  | 006-2015 | 150000 | 85000
35252 | R E A C T I V O S/V I H /SIDA | 3C | 19-02 | 007 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 08-04-*2015 | 2015-04-08 | 09-04-23015 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  | 007-2015 | 81340 | 81340
39560 | MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS | 3C | 19-02 | 008 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 04-04-52015 | 2015-04-04 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-13 | 2015-02-13 |  | 10-75-2015 | 9620 | 9620
33100 | PAPEL DE ESRITORIO | 3C | 18-08 19-01,02,03,04,05 | 009 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 19-06-20015 | 2015-06-19 |  | 009-2015 | 18000 | 17668.6
39200 | UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA | 3C | 18-08 19-01,02,03,04 | 010 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-20 | 2015-03-20 |  | 010-2015 | 16288 | 16288
39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 2C | 18-08 19-01,02,03,04 | 011 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 08-04-*2015 | 2015-04-08 | 09-04-23015 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  | 011-2015 | 84857 | 15000
39530 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 3C | 19-02 | 012 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 08-04-*2015 | 2015-04-08 | 09-04-23015 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  | 012-2015 | 398123 | 185000
35251 | R E A C T I V O S | LP | 19-04 | 013 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 08-04-*2015 | 2015-04-08 | 09-04-23015 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  | 013-2015 | 84000 | 75843.4
33300 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 2C | 18-08 19-01,02,03,04,05 | 014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  | 014-2015 | 150000 | 207652
33400 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2C | 18-08 19-01,02,03,04,05 | 015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  | 2015-09-30 | 40000 | 40000
39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | 3CC | 19-01 | 016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-27 | 2015-02-27 |  | 016-2015 | 70000 | 45163.14
35252 | R E A C T I V O S/V I H | 3 COTIZ. | 19-02 | 12/06/2014 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  | 2015-03-10 | 115150 | 115150
39520 | INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO | 3 COTIZ. | 19-02 | 018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 08-04-*2015 | 2015-04-08 | 09-04-23015 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  | 018-2015 | 150000 | 150000
39530 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 3CC | 19-02 | 019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 08-04-*2015 | 2015-04-08 | 09-04-23015 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-15 | 2015-04-15 |  | 019-2015 | 213123 | 63123
021
022
42410 | EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL | 3C | 19-02 | 020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  | 020-2015 | 218820 | 218820
39510 | INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | 3 COTIZ. | 19-05 | 021 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-27 | 2015-02-27 |  | 021-2015 | 210152 | 210152
35210 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 3C | 19-02 | 022 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 19-06-20015 | 2015-06-19 |  | 10-20-2015 | 2818620 | 2818620
35210 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 3CC | 19-02 | 023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-27 | 2015-02-27 |  | 023-2015 | 300000 | 152430
35251 | REACTIVOS | 3CC | 19-02,03 | 024 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-28 | 2015-08-28 |  | 024-2015 | 82321 | 80000
39520 | INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO | LP | 19-02 | 025 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-28 | 2015-08-28 |  | 025-2015 | 300000 | 280000
39530 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR | LP | FTE 26 /19-02 | 026 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-28 | 2015-08-28 |  | 026-2015 | 10000 | 10000
42410 | EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL | LP | 19-02 | 027 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 19-06-20015 | 2015-06-19 |  | 027-2015 | 218820 | 218820
39560 | MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS | 2C | 19-02 | 028 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 19-06-20015 | 2015-06-19 |  | 028-2015 | 81340 | 81340
35210 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS | 3CC | 19-02 | 029 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-27 | 2015-02-27 |  | 029-2015 | 619873 | 185000
35251 | REACTIVOS | 3C | FTE 26 19-02 | 030 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 19-06-20015 | 2015-06-19 |  | 030-2015 | 225744 | 225744
32100 | HILADOS Y TELAS | 3C | 19-01 | 031 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 19-06-20015 | 2015-06-19 |  | 031-2015 | 65025 | 65025
32310 | PRENDAS DE VESTIR | 3C | 19-01 | 032 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 19-06-20015 | 2015-06-19 |  | 032-2015 | 93951 | 93951
39540 | OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO | 3C | 19-02 | 033 |  |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-27 | 2015-02-27 |  |  | 185000 | 619873
35250 | REACTIVOS | 3C | 19.02 | 034 |  |  |  |  | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-27 | 2015-02-27 |  | 033-2015 | 65474 | 65474
| TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) | Estimada
|  | REAL | [22 empty] | 7455075 | 6811531.14
| Fecha de emisión: |  |  |  | Emitido por: | ABG.CLAUDIA INTERIANO |  |  | 2015-02-02: Fecha de Modificacion; 2015-02-06: DD/MM/AA; 2015-02-09: Modificado por; 2015-02-11: Fecha de Registro ONCAE:; 2015-02-27: DD/MM/AA | Recibido por:
| Fecha de emisión: 13-06-2014 DD/MM/AA | 2015-01-07 |  |  | Emitido por: | LIC. NORA YAMILETH PINEDA |  |  | 2015-02-02: Fecha de Modificacion 17-06.2014; 2015-02-06: DD/MM/AA; 2015-02-09: Modificado por; 2015-02-10: LIC. NORA Y. PINEDA; 2015-02-11: Fecha; 2015-02-13: 2015-01-07; 2015-02-27: DD/MM/AA | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | DD/MM/AA |  | Aprobado por: | DR. JUAN A. FLORES |  |  | 2015-02-02: Fecha de Aprobacion 17-06-2014; 2015-02-06: DD/MM/AA; 2015-02-09: Aprobado por; 2015-02-10: DR, JUAN FLORES; 2015-02-11: Fecha; 2015-02-13: 2015-01-07; 2015-02-27: DD/MM/AA | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSBLE DE PREPARACION Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES (INDICAR EL NOMBRE DE LA UNIDAD QUE ELABORO EL PACC)
DR. JUAN ALEXANDER FLORES JEFE REGIONAL LIC. NORA YAMILETH PINEDA GARCIA ADMINISTRADORA REGINAL REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE INTIBUCA No. 10
FIRME GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE (INDICAR NOMBRE CARGO Y DEPENDENCIA)